附件2：

创建长沙市文明单位工作推进表

| 完成时限 | 工作内容 | 责任部门 | 责任人 | 协助部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月26日 | 党委研究、制订创建文件 | 宣统处 | 余宏伟 | 党办院办 |
| 9月27日 | 各部门上报文明单位创建联络人和部门负责人名单 | 各部门 | 各部门负责人 | 创建办 |
| 10月29日 | 广播站开始宣传文明单位创建 | 团委 | 韩金涛 | 创建办 |
|  | 开始设计、制作、悬挂文明标识 | 创建办 | 余宏伟 |  |
|  | 持续开展校风、教风、学风、校园环境整治 | 各部门 | 各部门负责人 | 纪检监察室 |
|  | 学院各级网站和教职工空间更新或改版 | 各部门 | 各部门负责人 | 创建办 |
|  | 开始设计、拍摄、印制学院宣传画册 | 创建办 | 余宏伟 | 各部门 |
|  | 学院各级网站积极报道文明创建和示范校建设成果 | 各部门 | 各部门负责人 | 创建办 |
| 10月26日 | 展开文明创建特别是学雷锋活动 | 各部门 | 各部门负责人 | 创建办 |
| 10月30日 | 美化各级网站，丰富文明创建和示范校建设报道 | 各部门 | 余宏伟 | 各部门 |
| 11月1日 | 策划制作宣传横幅、标语等，营造浓厚的创建氛围 | 宣统处 | 余宏伟 |  |
| 11月12日 | 召开联络员、负责人、创建办工作会议，部署工作，落实责任 |  |  | 创建办 |
|  | 各部门组织学习创建文件，统一思想，责任到人 | 各部门 | 各部门负责人 | 创建办 |
| 11月13日 | 各部门对照考核文件开始收集、整理并陆续向学院文明单位创建办上报佐证材料，建立迎评档案； | 各部门 | 各部门负责人 | 创建办 |
| 11月15日 | 修订支撑材料目录，整理支撑材料 | 创建办 | 余宏伟 | 各部门 |
|  | 各部门上报室内、室外宣传栏用的文字和图片 | 各部门 | 各部门负责人 | 创建办 |
| 11月20日 | 继续开展校风、教风、学风、校园环境整治 | 各部门 | 各部门负责人 | 纪检监察室 |
|  | 撰写学院创建报告 | 创建办 | 余宏伟 |  |
|  | 扎实推进各项创建活动，认真完善各种材料 | 各部门 | 各部门负责人 | 创建办 |
|  | 学院各级网站大量报道文明创建和示范校建设成果 | 各部门 | 余宏伟 | 创建办 |
| 11月25日 | 接待人员培训 | 党办院办 | 余求根 | 创建办 |
| 11月26日 | 各部门材料报送完毕，整理修订支撑材料 | 创建办 | 余宏伟 | 各部门 |
| 11月28日 | 室内、外宣传栏板报基本定稿 | 创建办 | 余宏伟 | 各部门 |
| 11月30日 | 考核材料最后查补、审定、归档，材料目录定稿，材料装订、印刷 | 创建办 | 余宏伟 | 各部门 |
|  | 宣传栏、文明标识、安全标识建设完成 | 创建办 | 余宏伟 | 各部门 |
|  | 党委审定学院创建报告及ppt并付印 | 创建办 | 余宏伟 |  |
|  | 督查教育、教学、食堂、环境整治等 | 纪检监察室 | 车文波 | 各部门 |
| 12月15日 | 具体衔接检查组来学院检查时间及检查时的具体问题 | 党办院办 | 余求根 | 创建办 |
|  | 专家接待排练 | 党办院办 | 余求根 |  |
|  | 迎接检查氛围营造（横幅、广播、网站、宣传栏） | 宣统处 | 余宏伟 |  |
|  | 打扫学院卫生，排查食堂、公寓卫生 | 后勤处 | 龙超 | 各部门 |
|  | 安全隐患排查 | 保卫处 | 刘杰 | 各部门 |
|  | 教职工大会，部署创建迎检工作，明确纪律要求 | 创建办 | 余宏伟 | 党办院办 |
| 12月20日 | 汇报会、反馈会会场布置 | 党办院办 | 余求根 | 创建办 |
|  | 校园迎检环境布置 | 后勤处 | 龙超 | 创建办 |
|  | 检查组联络、住宿、交通安排 | 党办院办 | 余求根 | 创建办 |
|  | 日常管理与现场组织 | 各部门 | 各部门负责人 | 创建办 |
|  | 党委全面排查迎检准备工作 | 创建办 | 余宏伟 | 各部门 |
| 12月底 | 接待检查组来学院检查 | 创建办 | 余宏伟 | 各部门 |
| 备注 | 长沙市文明单位创建具体工作根据上级要求和学院工作适时调整 |  |  |  |