附件2：

创建长沙市文明标兵单位工作推进表

| 完成时限 | 工作内容 | 责任部门 | 责任人 | 协助部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月6日 | 宣统处起草工作实施方案、工作任务分解表和全年工作推进表。 | 宣统处 | 余宏伟 |  |
| 3月22日 | 党委审查创建方案，研究创建文件并下发。 | 宣统处 | 余宏伟 | 党办院办 |
| 3月25日 | 各部门上报文明单位创建联络人和部门负责人名单 | 各部门 | 各部门负责人 | 创建办 |
| 3月26日 | 召开创建办、各部门创建负责人、联络员会议，部署工作，落实责任，全院动员。 | 创建办 | 余宏伟 |  |
| 3月27日 | 以各种形式宣传文明标兵单位创建。 | 创建办 | 余宏伟 | 团委 |
|  | 开始设计、制作文明标识、宣传栏。 |  |  |  |
|  | 各部门组织学习《长沙市文明标兵单位考评细则》，科学分解考核指标体系，责任到人。 | 各部门 | 各部门负责人 | 创建办 |
|  | 各部门将2013年部门文明创建工作推进表上报创建办。 |  |  |  |
| 3月-6月 | 各部门对照创建文件，结合工作实际，以“人人学雷锋、共创文明校”为主题，扎扎实实开展各项文明创建工作。特别是学习雷锋、文明餐桌、文明网络、道德讲堂等活动、师德师风建设、“中国梦”实践活动的开展，要创新形式，打造学院特色。 | 各部门 | 各部门负责人 | 创建办 |
| 6月20日 | 中期验收。 | 创建办 | 余宏伟 | 各部门 |
| 7月-9月 | 持续开展文明创建工作，创造特色，强化优势，不足之处予以改进。 | 各部门 | 各部门负责人 | 创建办 |
| 10月22日 | 设计、制作、悬挂宣传标语、完成宣传栏、宣传标识的制作。 | 创建办 | 余宏伟 |  |
|  | 学院各级网站和教职工空间更新或改版，积极报道文明创建和示范校建设成果。 | 各部门 | 各部门负责人 | 创建办 |
| 10月25日 | 各部门上报室内、室外宣传栏用的文字和图片。 | 各部门 | 各部门负责人 | 创建办 |
| 10月28日 | 各部门对照考核文件收集、整理并陆续向学院创建办上报佐证材料，建立迎评档案。 |  |  |  |
| 完成时限 | 工作内容 | 责任部门 | 责任人 | 协助部门 |
| 10月30日 | 各部门上报支撑材料目录和支撑材料。 | 各部门 | 各部门负责人 | 创建办 |
| 11月7日 | 采取自查、互查、上下帮查等形式，检查各部门的文明创建情况。 | 创建办 各部门 | 各部门负责人 |  |
|  | 认真整改，并完善佐证材料。 |  |  |  |
| 11月12日 | 撰写学院创建报告。 | 创建办 | 余宏伟 |  |
| 11月15日 | 各项材料初步定稿。 | 创建办 | 余宏伟 | 各部门 |
|  | 修订支撑材料目录，整理支撑材料。 |  |  |  |
|  | 室内、外宣传栏板报基本定稿。 |  |  |  |
|  | 完成学院创建报告和ppt 。 |  |  |  |
|  | 接待人员培训。 | 党办院办 | 余求根 | 创建办 |
| 11月20日 | 继续开展校风、教风、学风、校园环境整治。 | 各部门 | 各部门负责人 | 创建办 |
|  | 扎实推进各项创建活动，认真完善各种材料。 |  |  |  |
|  | 学院各级网站报道文明创建和示范校建设成果。 |  |  |  |
| 11月29日 | 考核材料最后查补、审定、归档，材料目录定稿，材料装订、印刷。 | 创建办 | 余宏伟 | 各部门 |
|  | 宣传栏、文明标识、安全标识建设完成。 |  |  |  |
|  | 党委审定学院报告及ppt并付印。 |  |  |  |
|  | 督查教育、教学、食堂、环境整治等。 |  |  | 各部门 |
| 12月2日 | 具体衔接检查组来学院检查的具体问题。 | 创建办 | 余宏伟 | 党办院办 |
| 12月10日 | 迎接检查氛围营造（横幅、广播、网站、宣传栏）。 | 宣统处 | 余宏伟 | 各部门 |
|  | 打扫学院卫生，排查食堂、公寓卫生。 | 后勤处 | 李相其 | 各部门 |
|  | 安全隐患排查。 | 保卫处 | 刘杰 | 各部门 |
|  | 教职工大会，部署创建迎检工作，明确纪律要求。 | 创建办 | 余宏伟 | 党办院办 |
| 完成时限 | 工作内容 | 责任部门 | 责任人 | 协助部门 |
| 12月17日 | 汇报会、反馈会会场布置。 | 党办院办 | 余求根 | 创建办 |
|  | 校园迎检环境布置。 | 后勤处 | 李相其 |  |
|  | 检查组联络、住宿、交通安排。 | 党办院办 | 余求根 |  |
|  | 日常管理。 | 各部门 | 各部门负责人 |  |
|  | 党委全面排查迎检准备工作。 | 创建办 | 余宏伟 | 各部门 |
| 12月底 | 接待检查组来学院检查。 | 创建办 | 余宏伟 | 各部门 |
| 备注 | 长沙市文明标兵单位创建具体工作根据上级要求和学院工作适时调整 |  |  |  |